ПЛАН

выполнения    работ   по  замене  и  восстановлению  герметичности

канализационных    труб    2012-2013г

| Адрес | I квартал 2013г | IV квартал 2012г |
| --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | декабрь | Объем работ |
| Заречная д 1 |  |  |  | 4.12.12г | ревизия |
| Заречная д 2 |  |  |  | 11-12.12.12г | Ø100-3м |
| Заречная д 3 |  |  |  | 18-19.12.12г | Ø100-6м |
| Заречная д 5 |  |  |  | 25.12.12г | Ø100-5м |
| Заречная д 7 |  |  |  | 26.12.12г | ревизия |
| Заречная д 9 | 3-4.01.13г |  |  |  | Ø100-2.5м Ø50-1.5м |
| Заречная д 22 | 9-11.01.13г |  |  |  | Ø100-10м |
| Заречная д 27 | 16-17.01.13г |  |  |  | Ø100-6м |
| Заречная д 29 | 23.01.13г |  |  |  | ревизия |
| Заречная д 33 | 24.01.13г |  |  |  | ревизия |
| Заречная д 35 |  | 6.02.13г |  |  | ревизия |
| Ленинград д 30 |  | 13-14.02.13г |  |  | Ø100-10м |
| Краснопрол 13а |  |  |  | 3-7.12.12г | Ø100-12м |
| Краснопрол15 |  |  |  | 24-29.12.12г | Ø100-3м |
| Краснопрол 17 |  | 12-16.02.13г |  |  | ревизия |
| Краснопрол 19 | 29.01.13г |  |  |  | ревизия |
| Краснопрол 21 | 15-19.01.2013г |  |  |  | Ø100-6м |
| Краснопрол 25 |  | 5-9.02.13г |  |  | ревизия |
| Краснопрол 26 |  |  |  | 17-21.12.12г | Ø100-6м |
| Шоферов 3 |  |  |  | 10-14.12.12г | Ø100-2м |
| Шоферов10 |  | 19-22.02.13г |  |  | ревизия |
| Рабочая 2 | 23-26.01.2013г |  |  |  | Ø100-4м |
| Заводской 29 |  |  |  | 3-7.12.12г | Ø100-33м |
| Заводской 27 |  |  |  | 10-14.12.12г | ревизия |
| Заводской 23 |  |  |  | 17-21.12.12г | ревизия |
| Почтовая 28 |  |  |  | 24-28.12.12г | ревизия |
| Почтовая 29 | 14-18.01.2013г |  |  |  | ревизия |
| Краснопролет 1 |  |  |  | 3-7.12.12г | Ø100-3м |
| Краснопролет 3 |  |  |  | 10-14.12.12г | ревизия |
| Краснопролет 10 |  |  |  | 17-21.12.12г | Ø100-3м |
| Краснопролет 12 |  |  |  | 24-28.12.12г | Ø100-3м |
| Краснопролет 16 | 7-11.01.13г |  |  |  | ревизия |
| Краснопролет 20 | 14-18.01.13г |  |  |  | ревизия |
| Краснопролет 22 | 21-25.01.13г |  |  |  | Ø100-1м |
| Металлист 17 | 28-31.01.13г |  |  |  | ревизия |
| Металлист 19 |  | 4-8.02.13г |  |  | ревизия |
| Металлистов 21 |  | 11-15.02.13г |  |  | ревизия |
| Пионерская 10 |  | 18-22.02.13г |  |  | ревизия |
| Пионерская 17 |  | 25-28.02.13г |  |  | ревизия |

Гл  инженер                                                                               О.А   Юдин